| ชื่อโครงการ | โครงการประชุมเช้าย่อย (Morning Talk) | ปีงบประมาณ | 2568–2569 |
| --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงาน | ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ | ระยะเวลา | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 |
| ผู้รับผิดชอบ | หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ | วันดำเนินการ | จันทร์ – ศุกร์ (วันราชการ) |
| เวลา | 08:30 – 08:40 น. (ไม่เกิน 10 นาที) | สถานที่ | ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ช่างเครื่องมือแพทย์ / วิศวกรชีวการแพทย์ทุกคน | จำนวน | ทุกคนในหน่วย |

1. หลักการและเหตุผล

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติงานเฉพาะในเวลาราชการ (08:30–16:30 น. วันจันทร์–ศุกร์) ในขณะที่โรงพยาบาลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเครื่องมือแพทย์ชำรุดนอกเวลาราชการ จะใช้ระบบ ศูนย์ยืม-คืนเครื่องมือแพทย์ หมุนเวียนทดแทนชั่วคราว

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่:

◆  ข้อมูลงานค้างจากเวรบ่ายหรือเวรดึกไม่ถูกสื่อสารอย่างเป็นระบบสู่ช่างเช้า

◆  การแจ้งงานผ่าน LINE กลุ่ม ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้รับผิดชอบได้อ่านและรับทราบเมื่อใด

◆  ขาดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา แผน PM แผน CAL และงานซ่อมเร่งด่วนประจำวัน

◆  บุคลากรยังขาดโอกาสฝึกทักษะการนำเสนอและภาวะผู้นำในระดับทีม

◆  เป้าหมายของหน่วยงานไม่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

โครงการ Morning Talk จึงเป็นการประชุมย่อยแบบยืน (Stand-up Meeting) ก่อนเริ่มงาน ไม่เกิน 10 นาที เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารและภาวะผู้นำในทีม

2. วัตถุประสงค์

◆  1. เพื่อสื่อสารข้อมูลงานค้างจากเวรบ่าย/เวรดึกสู่ทีมเช้าอย่างครบถ้วนและทันท่วงที

◆  2. เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน PM, CAL, งานซ่อม และงานค้างประจำวัน

◆  3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ฝึกภาวะผู้นำผ่านการหมุนเวียนนำประชุม

◆  4. เพื่อทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

◆  5. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนในทีมซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

3. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- |
| ความสม่ำเสมอในการจัด | Morning Talk | ≥ 80% ของวันทำการ |
| การหมุนเวียนผู้นำ | ทุกคนได้นำอย่างน้อย | 1 ครั้ง/เดือน |
| งานค้างเวร | ถูกส่งต่ออย่างครบถ้วน | 100% |
| ความพึงพอใจทีม | แบบประเมินรายไตรมาส | ≥ 3.5/5.0 |
| ระยะเวลาประชุม | ไม่เกิน 10 นาที | ≥ 90% ของครั้งที่จัด |

4. รูปแบบและขั้นตอน Morning Talk

4.1  ลักษณะการประชุม: Stand-up Meeting ยืนหน้ากระดาน Whiteboard หรือบอร์ดแสดงแผนงาน

4.2  ระยะเวลา: ไม่เกิน 10 นาที  |  เวลา: 08:30 – 08:40 น.

4.3  ผู้นำ: หมุนเวียนทุกคนในทีม (ตามตารางที่กำหนด)

| เวลา | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| นาทีที่ 1 | เปิดประชุม – ผู้นำวันนี้แนะนำตัวและประกาศจำนวนงานรวม | ผู้นำดำเนินการ |
| นาทีที่ 2–3 | รายงานงานค้าง – จากเวรบ่าย เวรดึก ศูนย์ยืม และ LINE กลุ่ม | ทีมร่วมแสดงความเห็น |
| นาทีที่ 4–6 | แผนงานวันนี้ – PM, Calibration (CAL), งานซ่อม D1/D2/D3, และงานนอกแผน | ทีมร่วมแสดงความเห็น |
| นาทีที่ 7–8 | ปัญหาและข้อเสนอแนะ – ปัญหาที่ต้องการให้หัวหน้าติดตาม หรือต้องการสนับสนุน | ทีมร่วมแสดงความเห็น |
| นาทีที่ 9 | ทบทวนเป้าหมายหน่วยงาน – ตัวชี้วัดประจำเดือน/ไตรมาส | ทีมร่วมแสดงความเห็น |
| นาทีที่ 10 | มอบหมายงานและปิดประชุม – ผู้นำสรุปและส่งมอบงาน | ผู้นำดำเนินการ |

5. เงื่อนไขการเข้าร่วมตามตารางเวรศูนย์ยืม

เพื่อลดแรงกดดันและดูแลสุขภาวะของบุคลากร กำหนดเงื่อนไขดังนี้:

| กรณี | เงื่อนไข | การปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| กรณี A | ช่างไม่ได้ขึ้นเวรดึกศูนย์ยืมเมื่อคืน | เข้าร่วม Morning Talk ตามปกติ |
| กรณี B | ช่างขึ้นเวรดึก (00:00–08:00 น.) ศูนย์ยืมเมื่อคืน | ไม่ต้องเข้าร่วม — ส่งข้อมูลผ่าน LINE กลุ่มแทน |
| กรณี C | ช่างลาป่วย / ลาพักร้อน / ลากิจ | แจ้งหัวหน้าล่วงหน้า มอบหมายงานผ่าน LINE |

หมายเหตุ: ช่วงเริ่มต้นโครงการ (Phase 1) Morning Talk จะดำเนินการเฉพาะวันที่ไม่มีช่างขึ้นเวรดึกศูนย์ยืม เพื่อลดแรงกดดันให้ผู้ปฏิบัติงาน และจะปรับเป็น Phase 2 เมื่อทีมพร้อมและมีความเข้าใจในระบบ

6. การหมุนเวียนผู้นำ (Rotating Leader)

6.1  วัตถุประสงค์: ฝึกทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และภาวะผู้นำให้กับทุกคนในทีม

6.2  รูปแบบตารางหมุนเวียน:

–  จัดทำตารางผู้นำล่วงหน้า 1 เดือน โดยหัวหน้าหน่วย

–  สับเปลี่ยนตามตัวอักษรชื่อ หรือตามความสมัครใจ

–  กรณีผู้นำติดเวรดึกหรือลา ให้ผู้นำถัดไปรับหน้าที่แทน

–  บันทึกชื่อผู้นำในแบบฟอร์ม MT-F-01 ทุกครั้ง

6.3  หัวข้อที่ผู้นำอาจนำเสนอเพิ่มเติม (เลือก 1 หัวข้อต่อครั้ง ภายใน 1 นาที):

–  ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

–  ความรู้ทางเทคนิคสั้นๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

–  ข่าวสารอบรม / สัมมนา / มาตรฐานใหม่

–  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน

–  การทบทวนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Moment)

7. การแก้ปัญหา LINE กลุ่ม

แม้จะมี LINE กลุ่มสำหรับสื่อสาร แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้รับผิดชอบงานจะอ่านและตอบสนองเมื่อใด Morning Talk จึงทำหน้าที่เป็น 'จุดยืนยันการรับรู้' (Acknowledgement Point) ที่เชื่อถือได้ในทุกวันทำการ

◆  งานที่ส่งใน LINE เวรดึก/บ่าย จะถูกยืนยันรับทราบใน Morning Talk เช้าวันถัดไป

◆  ผู้นำ Morning Talk ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าทุกงานใน LINE ได้รับการมอบหมายแล้ว

◆  กรณีเร่งด่วนนอกเวลา ยังคงใช้ LINE + โทรศัพท์ตามระเบียบเดิม

8. แผนดำเนินโครงการ (Gantt)

| กิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.–ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำคู่มือและแบบฟอร์ม | ● | ● |  |  |  |  |  |
| ชี้แจงทีมและทดลองใช้ (Phase 1) |  | ● | ● |  |  |  |  |
| ปรับปรุงและประเมินผลครั้งที่ 1 |  |  | ● |  |  |  |  |
| ขยาย Phase 2 (ทุกวันทำการ) |  |  |  | ● | ● |  |  |
| ประเมินผลไตรมาส 2 |  |  |  |  |  | ● |  |
| สรุปโครงการและรายงาน |  |  |  |  |  |  | ● |

9. แบบฟอร์มที่ใช้ร่วมโครงการ

| รหัสแบบฟอร์ม | ชื่อแบบฟอร์ม | ความถี่การใช้ |
| --- | --- | --- |
| MT-F-01 | บันทึก Morning Talk ประจำวัน | กรอกทุกครั้งที่มีการประชุม |
| MT-F-02 | ตารางหมุนเวียนผู้นำรายเดือน | จัดทำล่วงหน้า 1 เดือน |
| MT-F-03 | แบบประเมินความพึงพอใจ | ทบทวนรายไตรมาส |
| ME-F-01 | สรุปงานซ่อมประจำวัน | ใช้ร่วมกับคู่มือการตรวจเช็คงานซ่อม |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

◆  ข้อมูลงานค้างจากเวรดึก/บ่ายถูกส่งต่ออย่างครบถ้วนและทันเวลา ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยผู้ป่วย

◆  บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสฝึกภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ

◆  ทีมมีความเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

◆  ลดปัญหาการสื่อสารผ่าน LINE ที่ไม่ได้รับการยืนยัน

◆  สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก (Proactive) ในทีมซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

◆  ลดเวลาซ่อมโดยรวม (TAT) เนื่องจากมีการวางแผนงานที่ดีขึ้น

11. การอนุมัติโครงการ

| ผู้จัดทำโครงการ | หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง | ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย |
| --- | --- | --- |
| ชื่อ-สกุล: .................................. | ชื่อ-สกุล: .................................. | ชื่อ-สกุล: .................................. |
| ลงชื่อ: ................................../ วันที่: .................................. | ลงชื่อ: ................................../ วันที่: .................................. | ลงชื่อ: ................................../ วันที่: .................................. |

โรงพยาบาลนครพิงค์  |  ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์  |  อ้างอิง: มาตรฐาน HA, ISO 13485, แนวทาง Stand-up Meeting